## 说明
数据报表系统 - 物流部报表需求开发计划
目标：完成物流部相关报表开发 
启动时间：9.22
预计完成时间：9.30
需时：18人/日
说明：

## SprintBacklog
编号 | 用户故事 | 任务 | 优先级 | 负责人 | 估算（人/日）
[6 empty] | 开始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
[6 empty] | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
[6 empty] | 131 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 124 | 121 | 118 | 115 | 112
1 | 数据分析平台开发框架 | spring-mvc-jpa开发框架搭建 | P0 | 陈智伟 | 1 | 1
2 |  | 整合JUI | P0 | 陈智伟 | 1 | 1
3 |  | 接入用户中心 | P0 | 陈智伟 | 1 | 1
4 |  | 数据库设计 | P0 | 陈智伟 | 2 | 2
5 |  | 整合报表开发框架 | P1 | 陈智伟 | 3 | 3
6 | 数据采集模块 | 数据采集模块压力测试 | P1 | 陈智伟 | 2 | 2
7 |  | 数据采集模块部署到线上环境 | P1 | 陈智伟 | 1 | 1
8 |  | 数据上报接口调整 | P1 | 陈智伟 | 2 | 1
9 | 系统配置 | 节假日配置 | P1 | 王丹 | 1 | 1
10 |  | 流量来源配置 | P1 | 王丹 | 1 | 1
|  | 广告渠道配置 | P1 | 朝鲁门 | 1 | 1
|  | 注册入口配置 | P1 | 朝鲁门 | 1 | 1
11 |  | RTAG配置 | P1 | 陈智伟 | 1 | 1
12 |  | 关键路径配置 | P1 | 陈智伟 | 1 | 1
13 |  | 系统配置-测试 | P1 | 陈智伟、朝鲁门、王丹 | 1 | 1
14 | 流量分析 | 流量分析结果数据提供 | P1 | 陈智伟 | 5 | 5
15 |  | 流量分析-总体分析（报表+图表） | P1 | 朝鲁门 | 4 | 4
16 |  | 流量分析-趋势分析（报表+图表） | P1 | 朝鲁门 | 4 | 4
17 |  | 流量分析-来源分析（报表+图表） | P1 | 王丹 | 4 | 4
18 |  | 流量分析-区域分析（报表+图表） | P1 | 王丹 | 4 | 4
19 |  | 流量分析-测试 | P2 | 陈智伟、朝鲁门、王丹 | 3 | 3
20 | 订单分析 | 订单分析结果数据提供 | P1 | 陈智伟 | 5 | 5
21 |  | 订单分析-总体分析（报表+图表） | P1 | 朝鲁门 | 4 | 4
22 |  | 订单分析-趋势分析（报表+图表） | P1 | 朝鲁门 | 4 | 4
23 |  | 订单分析-来源分析（报表+图表） | P1 | 王丹 | 4 | 4
24 |  | 订单分析-区域分析（报表+图表） | P1 | 王丹 | 4 | 4
25 |  | 订单分析-测试 | P2 | 陈智伟、朝鲁门、王丹 | 3 | 3
26 | 关键路径分析 | 关键路径分析结果数据提供 | P1 | 陈智伟 | 5 | 5
27 |  | 关键路径分析-普通购买（报表+图表） | P1 | 朝鲁门 | 4 | 4
28 |  | 关键路径分析-预定（报表+图表） | P1 | 王丹 | 4 | 4
29 |  | 关键路径分析-登记到货通知（报表+图表） | P1 | 朝鲁门、王丹 | 4 | 4
30 |  | 关键路径分析-测试 | P2 | 陈智伟、朝鲁门、王丹 | 3 | 3
31 | 广告效果分析 | 站外推广效果分析结果数据提供 | P1 | 陈智伟 | 5 | 5
32 |  | 站外推广效果分析（报表+图表） | P1 | 朝鲁门、王丹 | 4 | 4
33 |  | 广告效果分析-测试 | P2 | 陈智伟、朝鲁门、王丹 | 3 | 3
34 | 用户分析 | 用户分析结果数据提供 | P1 | 陈智伟 | 5 | 5
35 |  | 用户注册分析（报表+图表） | P1 | 朝鲁门 | 4 | 4
36 |  | 新老用户分析（报表+图表） | P1 | 朝鲁门 | 4 | 4
37 |  | 用户RFM价值分析（报表+图表） | P1 | 王丹 | 4 | 4
38 |  | 用户忠诚度分析（报表+图表） | P1 | 王丹 | 4 | 4
39 |  | 用户综合价值分析（报表+图表） | P1 | 朝鲁门、王丹 | 4 | 4
40 |  | 用户分析-测试 | P2 | 陈智伟、朝鲁门、王丹 | 3 | 3
41 | 系统测试、上线 | 系统整体测试 | P3 | 陈智伟、朝鲁门、王丹 | 3 | 3
42 |  | 上线 | P3 | 陈智伟、朝鲁门、王丹 | 1 | 1
Note on D1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便